## 功能缺口分析
编号 | 分类 | 缺口名称 | 现状 | 影响范围 | 风险等级 | 建议优先级 | 实现要点 | 关联模块
G01 | 客户侧 | 客户对账 | 仅有 payments 回款记录，无对账单实体、对账状态、已对/未对金额 | 财务无法与客户对账；回款与应收脱节，客户欠款不清 | 🔴 高 | P0 - 第1周 | 新增 reconciliation 表（对账单），关联 customer + contract；对账状态 pending/confirmed/disputed；支持按合同/按客户维度生成对账单；对账确认后锁定对应回款记录 | 客户、合同、付款记录、财务
G02 | 客户侧 | 客户应收/已对账/待对账明细 | 无独立应收总账，各合同回款分散 | 无法一眼看清某客户总应收、已对账、待对账 | 🔴 高 | P0 - 第1周（与G01合并） | 应收总账视图：按 customer 聚合 contracts 金额 - payments 金额；对账状态自动更新应收口径；提供应收账龄分析 | 客户、合同、付款记录
G03 | 销售&报价侧 | 报价单历史版本管理 | quotes 表无版本号字段，修改覆盖旧值 | 多轮谈判无法追溯历史报价；审计时缺少改价证据链 | 🟡 中 | P1 - 第2周 | quotes 表加 version 字段；每次修改自动生成新版本（快照产品明细 JSON）；列表展示最新版，详情可切换历史版本；版本间差异对比 | 商机、报价、产品
G04 | 销售&报价侧 | 底价管控 / 价格权限 | products 有 sellingPrice/costPrice，无 floorPrice；无价格修改权限 | 销售可随意报低于成本价；无价格审批/风控机制 | 🟡 中 | P1 - 第2周 | products 加 floorPrice（底价）；报价低于底价时触发审批；加 price_override 权限码分配给销售负责人/财务；报价界面底价可视化提示 | 产品、报价、角色权限
G05 | 合同&回款侧 | 预收/订金管理 | payments 无订金类型，无订金转正式回款逻辑 | 先收订金再签合同的业务场景无法记录；订金与正式回款混在一起 | 🔴 高 | P0 - 第1周 | payments.type 新增 deposit（订金）；订金关联合同前挂客户；合同签订后支持订金→回款核销；订金台账独立查询；订金退款流程 | 客户、合同、付款记录、财务
G06 | 合同&回款侧 | 坏账/呆账管理 | 回款逾期仅触发通知，无坏账标记、计提、核销能力 | 长期逾期回款无法做财务坏账处理；损益表不准确 | 🔴 高 | P1 - 第3周 | payments 表加 bad_debt 标记 + bad_debt_date + bad_debt_reason；坏账计提比例配置（如逾期>180天按100%、90~180天按50%）；坏账统计报表；坏账核销/收回记录 | 合同、付款记录、财务
G07 | 合同&回款侧 | 合同终止/解约记录 | contracts.status 有 terminated，但无解约原因、协议、结算字段 | 合同解约原因无法追溯；解约结算金额无处记录 | 🟡 中 | P2 - 第4周 | 新增 contract_terminations 表（contractId、reason、termination_date、settlement_amount、attachment）；解约后项目自动标记；解约结算单生成 | 合同、项目、财务
G08 | 项目交付侧 | 项目成本核算 | 有 budgets 预算，无实际成本归集（人工/物料/外包） | 无法计算项目实际利润；项目经理看不到成本超支 | 🔴 高 | P1 - 第3周 | 新增 project_costs 表（projectId、costType 人工/物料/外包/其他、amount、date、description）；人工成本=工时×费率；物料成本关联 inventory 出库；毛利 = 合同金额 - 实际成本；成本超支预警 | 项目、工时、进销存、财务
G09 | 项目交付侧 | 项目结算单 | 无结算单据实体 | 项目完工后缺少正式结算对账单据 | 🟡 中 | P2 - 第5周 | 新增 project_settlements 表（projectId、contractAmount、actualCost、profit、settlement_date）；关联 project_costs + time-logs 汇总；审批流 draft→submitted→approved；生成结算 PDF | 项目、合同、成本核算、财务
G10 | 进销存&采购侧 | 退货/换货流程 | inventory 有 in/out/adjust 类型，无 return/exchange 类型和关联链路 | 采购退货、客户退货无法追踪；库存退货不扣减应收/应付 | 🔴 高 | P1 - 第2周 | inventory_transactions.type 新增 purchase_return / sales_return；采购退货关联 purchase_order；客户退货关联 contract/项目；退货款自动生成反向财务流水；换货=退货+重新出库流程 | 进销存、采购、合同、财务
G11 | 进销存&采购侧 | 采购对账 | 无供应商对账单 | 无法与供应商核对采购金额和付款情况 | 🟡 中 | P2 - 第4周 | 新增 purchase_reconciliations 表（supplierId、period_start/end、purchase_amount、paid_amount）；关联 purchase_orders + payments；对账状态 pending/confirmed/disputed | 供应商、采购订单、付款记录
G12 | 财务通用 | 收支类别（会计科目） | finance.sourceType 只有几个粗粒度枚举值，无科目体系 | 小微企业简易做账缺少科目分类；损益表无法自动生成 | 🟡 中 | P2 - 第5周 | 新增 chart_of_accounts 表（一级科目/二级科目/编码/方向）；finance_transactions 加 account_code 字段；预置小微企业常用科目（营业收入/营业成本/管理费用/销售费用等）；按科目出损益表 | 财务流水
G13 | 财务通用 | 往来账（应收/应付总账） | 应收应付分散在 contracts/payments/purchase-orders，无统一台账 | 老板看不到公司整体应收应付；催款/付款计划难制定 | 🔴 高 | P1 - 第3周 | 应收总账视图：按 customer 聚合合同金额 - 回款金额 + 订金；应付总账视图：按 supplier 聚合采购金额 - 付款金额；账龄分析（≤30天/31~60天/61~90天/>90天）；催款/付款提醒 | 客户、供应商、合同、采购、付款记录
G14 | 基础风控&数据 | 批量数据导入模板 | 仅提到 Excel 导出，无标准化导入接口 | 小微团队迁移系统时需逐条录入数据；数据初始化效率极低 | 🟡 中 | P1 - 第2周 | 提供 Excel 模板下载（客户/产品/合同/供应商）；导入时逐行校验+错误行标注；支持预览模式（先解析不提交）；去重检测（客户名/产品编码） | 客户、产品、合同、供应商
G15 | 基础风控&数据 | 数据回收站 | 全系统软删除（deletedAt），但无统一回收站页面和恢复机制 | 误删客户/合同/单据无法自行恢复；需运维手动改数据库 | 🟡 中 | P2 - 第4周 | 统一回收站页面（按模块tab展示已删数据）；30天内可恢复；超过30天自动清理（可配置）；恢复时检查关联数据完整性（如合同关联的客户是否也被删了） | 全局

## 开发计划
阶段 | 周期 | 目标 | 交付内容 | 涉及表变更 | 测试重点
第1阶段 | 第1-2周（P0 核心） | 补齐客户对账、订金管理、坏账标记三大现金流闭环 | 1. 客户对账（G01）：reconciliation 表 + 对账单 CRUD API + 对账确认/争议 + 对账列表页 2. 客户应收总账（G02）：应收统计 API（按客户/合同维度）+ 账龄分析页面 3. 订金管理（G05）：payments.type=deposit + 订金独立台账 + 订金转回款核销 + 订金退款 | 新增 reconciliation、应收视图；payments 加 type/deposit_related_id | 对账确认后回款锁定；订金核销幂等性；应收金额跨表一致性
第2阶段 | 第3-4周（P1 价格+成本+退货） | 补齐价格风控、退货流程、数据导入 | 1. 报价版本历史（G03）：quotes 版本管理 + 版本对比页面 2. 底价管控（G04）：products.floorPrice + 报价低于底价审批 + 价格权限 3. 退货流程（G10）：inventory type=purchase_return/sales_return + 退货关联采购/合同 + 退货反向财务流水 4. 批量导入（G14）：客户/产品/合同/供应商 Excel 导入 + 校验预览 + 去重 | quotes 加 version/version_data；products 加 floorPrice；新增 import_logs | 版本对比 diff 准确性；底价审批流完整性；退货库存一致性；导入万条数据性能
第3阶段 | 第5-6周（P1 成本+坏账+往来） | 补齐项目成本、坏账管理、往来总账 | 1. 项目成本核算（G08）：project_costs 表 + 成本 CRUD + 人工自动计费 + 成本超支预警 + 毛利看板 2. 坏账管理（G06）：payments.bad_debt 标记 + 计提规则配置 + 坏账报表 + 核销/收回 3. 往来总账（G13）：应收/应付统一视图 + 账龄分析 + 催款/付款提醒 4. 采购对账（G11）：purchase_reconciliations 表 + 对账单 CRUD + 对账状态管理 | 新增 project_costs、purchase_reconciliations；payments 加 bad_debt 相关字段 | 成本归集准确性；坏账计提计算正确性；往来账跨表金额一致性
第4阶段 | 第7-8周（P2 收尾） | 补齐结算单、科目、回收站等收尾功能 | 1. 合同解约记录（G07）：contract_terminations 表 + 解约详情页 + 解约结算 2. 项目结算单（G09）：project_settlements 表 + 结算 CRUD + PDF 导出 3. 会计科目（G12）：chart_of_accounts 表 + 科目管理页面 + 损益表雏形 4. 数据回收站（G15）：统一回收站页面 + 恢复/清理 + 关联完整性检查 | 新增 contract_terminations、project_settlements、chart_of_accounts | 结算单金额汇总正确性；回收站恢复后关联数据完整性；科目损益表平衡

## 数据库变更汇总
表名 | 类型 | 核心字段 | 说明
reconciliation | 新增 | id, customerId, contractId, amount, confirmed_amount, status(pending/confirmed/disputed), period_start, period_end, notes, createdBy/deletedAt | 客户对账单
contract_terminations | 新增 | id, contractId, reason, termination_date, settlement_amount, attachment, notes, deletedAt | 合同解约记录
project_costs | 新增 | id, projectId, costType(labor/material/outsource/other), amount, date, description, refId, deletedAt | 项目实际成本
project_settlements | 新增 | id, projectId, contractAmount, totalCost, profit, status(draft→submitted→approved), settlement_date, notes, deletedAt | 项目结算单
purchase_reconciliations | 新增 | id, supplierId, period_start/end, purchase_amount, paid_amount, status(pending/confirmed/disputed), deletedAt | 采购对账单
chart_of_accounts | 新增 | id, code, name, parentId, direction(debit/credit), type(asset/liability/equity/revenue/expense), deletedAt | 会计科目表
import_logs | 新增 | id, module, file_name, total_rows, success_rows, error_rows, error_detail(JSON), importedBy, deletedAt | 导入日志
quotes | 修改 | + version(INT), + version_data(TEXT/JSON, 历史版本快照) | 报价版本历史
products | 修改 | + floorPrice(REAL) | 产品底价
payments | 修改 | + type(deposit/payment), + deposit_related_id, + bad_debt(BOOLEAN), + bad_debt_date, + bad_debt_reason, + write_off_amount | 订金+坏账标记
inventory_transactions | 修改 | type 枚举扩展: + purchase_return, + sales_return | 退货类型
finance_transactions | 修改 | + account_code(VARCHAR, 关联科目编码) | 会计科目关联

## 全系统Mermaid拓扑图
## 全系统模块依赖拓扑（含新增缺口）
```mermaid
flowchart TD
subgraph 已有模块
CT[合同 contracts]
CU[客户 customers]
OP[商机 opportunities]
QT[报价 quotes]
PR[项目 projects]
FN[财务 finance]
PM[付款 payments]
IVT[进销存 inventory]
SP[供应商 suppliers]
PO[采购 purchase-orders]
PD[产品 products]
end
subgraph 新增模块_P0P1
RC[对账单 reconciliation]
DP[订金 deposit]
BD[坏账 bad_debt]
PC[项目成本 project_costs]
RT[退货 return]
PRC[采购对账 purchase_reconciliations]
IM[批量导入 import_logs]
end
subgraph 新增模块_P2
CTT[合同解约 contract_terminations]
PST[项目结算 project_settlements]
COA[会计科目 chart_of_accounts]
BIN[回收站 recycle_bin]
end
CU --> RC
CT --> RC
PM --> RC
CU --> DP
CT --> DP
PM --> BD
CT --> BD
PR --> PC
IVT --> RT
PO --> RT
CT --> RT
SP --> PRC
PO --> PRC
CT --> CTT
PR --> PST
PC --> PST
FN --> COA
CT -.-> IM
PD -.-> IM
CU -.-> IM
SP -.-> IM
```